附件1：

2015年衡阳市普通高中学业水平考试主要工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成2015年上学期高中学籍异动工作，汇总上报异动数据。 | 数据准确，按时上报 | 3月16日前 | 普高学校、基教部门 |
| 2 | 核查参加高中学考学生异动异常情况 | 数据准确 | 3月17-21日 | 普高学校、基教部门 |
| 3 | 省厅召开高中学考考务工作会议，组织考务专干培训 | 按要求开展 | 3月30日前 | 基教部门 |
| 4 | 制定2015年高中学业水平考试方案 | 按要求制定，切实可行 | 4月上旬 | 基教部门 |
| 5 | 学校组织学生学考考试报名，完成学生信息采集工作 | 各县市区、市直高中汇总，准确上报 | 4月1-10日 | 普高学校、基教部门 |
| 6 | 学校完成2012级毕业生信息（包括学分、综合素质评价、考查成绩、评语等）录入工作，并上报预毕业生信息 | 数据准确，评价客观、规范 | 4月1-30日 | 普高学校、基教部门 |
| 7 | 县市申报考点 | 设高考考点 | 4月9-10日 | 普高学校、基教部门 |
| 8 | 上缴高中学考考试报名费（另见附件2缴款说明） | 按时足额上缴，并及时提供缴款凭据复印件 | 4月10日前 | 普高学校、基教部门 |
| 9 | 完成高中学考报名信息审查、汇总考务数据，完成考室编排工作 | 数据准确，上报及时 | 4月11-15日 | 基教部门 |
| 10 | 向省教育厅推荐高中学考命题人员名单、确定试卷订数 | 积极配合 | 4月14-28日 | 基教部门 |
| 11 | 完成2012级毕业生信息审核工作，并上报省学考办 | 数据准确，及时上报 | 5月4-12日 | 基教部门 |
| 12 | 打印并发放高中毕业证书 | 准确无误 | 5月14-20日 | 基教科 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 13 | 上报高中学考正考组考工作方案、保密保卫工作方案、安全工作方案、应急处置预案 | 根据《考务工作细则》落实 | 5月15-20日 | 考点学校、基教部门 |
| 14 | 编制高中学考考场、座位号 | 依据上报信息编排考生的考场及座位号 | 5月26—30日 | 基教科 |
| 15 | 上报组考工作方案、保密保卫工作方案、安全工作方案、应急处置预案 | 按《考务工作细则》规定 | 5月25日前 | 考点学校、基教部门 |
| 16 | 县市区检查高中学考所辖考点考务工作的落实情况 | 及时提出整改意见，达到《考务工作细则》要求 | 5月31日前 | 基教部门 |
| 17 | 组织参加全省高中学考考务工作电视电话会议 | 按要求认真组织 | 5月31日前 | 基教部门 |
| 18 | 高中学考各考点认真组织好考务人员工作培训，核发高中学考准考证。 | 按《考务工作细则》落实 | 6月2-3日 | 基教部门 |
| 19 | 市、县两级教育行政部门分别召开高中学考巡视员培训工作会议 | 按要求召开会议 | 6月4日 | 基教部门、考点学校 |
| 20 | 领取高中学考正考试卷 | 按时间节点、安全到位 | 6月7-8日 | 基教科 |
| 21 | 各普通高中学校做好高中学考考生考前培训、做好考生诚信考试和安全教育工作 | 按《考务工作细则》落实 | 6月7日前 | 普高学校、基教部门 |
| 22 | 省巡视员检查高中学考组考工作，考试卷下县。 | 巡视各地组考情况,检查安全、保密、保卫措施、应急预案等 | 6月9日 | 基教科 |
| 23 | 组织全省普通高中学业水平统一考试 | 按《考务工作细则》要求严格组考 | 6月10-12日 | 考点学校、基教科、 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 24 | 送交答题卡、考试监控录像盘和违纪舞弊情况汇总表到市高中学考办。 | 严格按要求办理签收手续 | 6月13日 | 考点学校、基教科 |
| 25 | 复核监控录像，审看查获的违纪案件并确认 | 积极配合，认真落实 | 6月24-28日 | 有关学习、基教部门 |
| 26 | 下发高中学考成绩 | 及时准确无误 | 7月5日前 | 基教部门 |
| 27 | 组织高中学考考生查分及异议解答 | 按时间节点有序进行 | 7月6-10日 | 基教部门 |
| 28 | 召开高中学考正考成绩通报和补考工作会议 | 详见通知 | 8月下旬 | 基教科 |
| 29 | 做好高中学考考查科目准备工作 | 精心准备，严格要求 | 9月全月 | 普高学校、基教部门 |
| 30 | 组织2012级学生考查科目命题质量分析 | 规范落实 | 10月13-19日 | 基教科 |
| 31 | 高中学考补考报名，上报考点名称、补考组考方案、试卷订数、制订评卷工作方案 | 按《考务工作细则》和文件要求，数据准确无误，方案具体 | 9月上旬 | 普高学校、基教部门 |
| 32 | 省巡视员检查高中学考补考考试工作 | 积极配合，精心安排 | 9月中下旬 | 考点学校、基教部门 |
| 33 | 高中学考补考考试 | 按《考务工作细则》和组考方案进行组考 | 9月23-25日 | 考点学校、基教部门 |
| 34 | 高中学考补考评卷 | 按《考务工作细则》和组考方案组织实施 | 9月28-30日 | 基教科 |
| 35 | 上报高中学考考查科目实施工作方案 | 内容具体，操作性强 | 另见通知 | 普高学校、基教部门 |
| 36 | 向省学考数据库上传高中学考补考成绩，并接受查询 | 按时上报，准确无误 | 10月10-12日 | 基教部门 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 37 | 市巡视员检查高中学考综合考查工作 | 按工作要求进行 | 10月中旬 | 普高学校、基教部门 |
| 38 | 完成高一新生注册工作 | 严格按时间节点规范操作 | 10月31日前 | 普高学校、基教部门 |
| 39 | 清查核实高中学籍注册和异动情况 | 准确、规范 | 11月17-30日 | 基教部门 |
| 41 | 对高中学校“四类课程”开设情况进行抽查 | 积极配合 | 11月30日前 | 普高学校、基教部门 |
| 42 | 上报全年学考工作总结 | 按要求上报 | 12月上旬 | 基教部门、考试院 |
| 43 | 做好与全国中小学 学籍管理系统对接工作 | 认真配合 | 12月31日前 | 普高学校、基教部门 |

附件2：

2015年湖南省普通高中学业水平考试报名费上缴说明

各县（市、区）教育局、城区高完中：

根据《湖南省物价局、湖南省财政厅关于重新发布全省教育系统行政事业性收标准的通知》（湘价教[2013]9号），普通高中学业水平考试收费标准今年仍为每生每科14元，合计9科/生×14元/科=126元/生。为确保命题、制卷、组考、阅卷、补考、考查工作正常运转，考试费分配如下：

1．县市区所辖学校考试费按实际报考人数全额于4月10日前统一上缴县市区教育局学考办；

2．市直高（完）中、县市区学考办将辖区内考生按每生每科5元，合计9科/生×5元/科=45元/生；在4月10日前按实际报考人数一次性汇交省教育厅下列指定帐户；

户名：湖南省财政国库管理局非税收入汇缴结算户

开户行：建设银行长沙新姚路支行

帐号：43001765061058688888

汇款单上请注明：“高中学考费”字样

3．县市区学考办将辖区内考生按每生每科2.5元，合计9科/生×2.5元/科=22.5元/生；城区高（完）中按每生每科9元，合计9科/生×9元/科=81元/生，在4月10日前按实际报考人数一次性汇交市教育局下列某一个银行帐户；

开户银行：建行华新支行

帐户名称：衡阳市非税收入汇缴结算户

银行帐号：43001530964050002970

开户银行：工行华新支行

帐户名称：衡阳市非税收入汇缴结算户

银行帐号：1905028029024909889

汇款单上请注明：“高中学考费”字样

4．汇款回单4月15日前务必传真（8811459）或复印送交市教育局基教科作为出票依据，联系人：陈学文，电话：8811452（办） 18973410189。否则将影响考试试卷分发。